## 前端开发进度
No. | Milestones | Detail Task List | In charged by | Start |  | Deadline |  | Labor hour | Summary & Changed Content | Remark
|  |  |  | Plan | Current | Plan | Current
| 流程管理 | 流程列表页 | 李杰 | 2016-11-08 |  | 2016-11-08 | 开发中 | 4
|  | 新建项目页 |  | 2016-11-09 |  | 2016-11-09 | 待实现 | 8
|  | 接口联调 |  | … |  | … | 待实现 | 40
| 回款信息 | 汇款信息列表 | 张晴 | 2016-11-10 |  | 2016-11-10 | 待实现 | 4
|  | 回款新增页 |  | 2016-11-11 |  | 2016-11-11 | 待实现 | 8
|  | 统计查询—回款查询 | 李杰 | 2016-11-10 |  | 2016-11-10 | 待实现 | 8
|  | 接口联调 | 李杰，张晴 | … |  | … | 待实现 | 16
| 知识库 | 知识库列表 | 张晴 | 2016-11-16 |  | 2016-11-17 | 待实现 | 12
|  | 知识库新增 |  | 2016-11-17 |  | 2016-11-18 | 待实现 | 12
|  | 知识库详情页 | 李杰 | 2016-11-16 |  | 2016-11-18 | 待实现 | 24
|  | 接口联调 | 李杰，张晴 | … |  | … | 待实现 | 24
| 部门管理 | 部门树状图 | 张晴 | 2016-11-24 |  | 2016-11-25 | 待实现 | 16
|  | 下级部门和部门成员 | 李杰 | 2016-11-24 |  | 2016-11-24 | 待实现 | 8
|  | 部门操作 |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-28 | 待实现 | 16
|  | 接口联调 | 李杰，张晴 | … |  | … | 待实现 | 24
| 项目管理和合同管理更改 | 原型设计 | 程晨 | 优先1 | 合同管理：添加合同类型 | 阶段时间 合作公司
| 工作管理模块（类似工单管理） | 原型设计 | 程晨 | 优先2 | 评估 实现难度 先实现简单的 |  |  | 16
| 项目 合同 工单三者管理 | 原型设计 | 程晨 | 优先3 | 评估 实现难度 先实现简单的
| 微信工单通知 | 原型已有 | 程晨 | 优先4 | 评估 实现难度 先实现简单的
| 统计板块：设备统计、 工单统计、合同统计、 项目统计、工程师统计、 | 原型设计 | 程晨 | 优先5 ，现在工程师 和 整个公司工单的 月工作量 | 评估 实现难度 先实现简单的 |  |  | 40
| 设备 应用 软件 3个维度关联起来 | 原型设计 | 程晨 | 优先6 | 评估 实现难度 先实现简单的
| 删除功能 | 原型设计 | 程晨 |  |  |  |  | 24
| 权限板块、按钮做活 | 原型设计 | 程晨 |  |  |  |  | 40
| 工单多人评价，甲方和乙方 都可评价 | 原型设计 | 程晨 |  |  |  |  | 8
| 运维平台-手机版 | 原型设计 | 程晨 | 加工程师定位功能 |  |  |  | 40
| 合作伙伴管理（供应商管理， 供应商考核） | 原型设计 | 程晨 |  |  |  |  | 24
| 销售管理-销售团队计划（） | 原型设计 | 程晨 |  |  |  |  | 24
| 订制表单功能（订制列表， 表头 和 查询条件） | 原型设计 | 程晨 |  |  |  |  | 40
| 流程管理(单会签) | 1、新建流程（32h） 2、修改流程（8h） 3、启动、停止（12h） 4、流程查询 (8h) 5、关联业务（8h） | 王宏伟，王玲云 （开发模式：王宏伟进行表设计，架构设计。 王宏伟，王玲云开发到具体模块再细分） | 2016-11-09 |  | 2016-11-24 |  | 100
| 合体到期前3个月和已到 期合同标记成一个表，实现“关注”功能 | 1、合同到期 1.5d（8h） 2、关注、取关2.5d(12h) 3、用户 关注 合同的关系 | 王宏伟，王玲云 | 先不管 |  | 2016-12-01 |  | 40
| 1、合同管理，合体信息增加 付款信息 2、对应统计查询增加，付款信息查询 | 1、新增回款2.5d（20h） 2、修改2d（16h） 3、删除0.5d（4h） 4、催款1.5d（12h） 5、待办催款0.5d（4h） | 王宏伟，王玲云 |  |  | 2016-12-09 |  | 48
| 知识库 板块 | 1、文章的添加2d（16h） 2、查询1d（8h） 3、回收站1d（8h） 4、回复1d（8h） 5、收藏1d（8h） 6、删除1h（8h） 7、个人可见，全部可见 | 王宏伟，王玲云 |  |  | 2016-12-18 |  | 56
| 部门管理 | 1、新建1.5d（8h） 2、查询2d（16h） 3、修改3d（8h） 4、删除0.5d（4h） 5、部门成员相关操作（4h） | 王宏伟，王玲云 |  |  | 2016-12-29 |  | 56