## 软件开发详细计划
序号 | 任务 |  | 8月1号 | 8月8号 | 8月15号 | 8月20号 | 8月23号 | 8月27号 | 9月5号
平台建设
| 测速软件开发 | 宽带测速分析 | 完成界面设计，初步开发建设，具备宽带接入速率和网页体验基本测试能力 | 开发质量概览模块，集成用户上网体验视频、文件下载测试能力； 具备自动化用户体验指令下发能力； 完成用户信息统计和收集功能开发 | 完善后台自动化测试能力； 能够监测网络流量信息，错峰自动化测量； 完成商业用户发展功能，与网页数据联动 | 根据测试问题，进一步修正软件bug，协调各方解决； 并行开展底层语言开发探索 | 根据测试问题，进一步修正软件bug，协调各方解决； 视情况替代高级语言，提高运行效率和软件体积 | 根据测试问题，进一步修正软件bug，协调各方解决，输出文档 | 验收准备
|  | 数据分析系统软件开发 | 数据分析系统具备基本用户测试数据统计能力； | 设计用户数据、测速数据、调查数据等统计分析数据结构； 数据分析系统具备上述数据的自动统计分析和报告能力； 数据分析系统具备任务自动下发至客户端和网页的能力； | 设计用户商业发展所需信息的数据结构； 统计分析中心具备上述数据的自动统计分析和报告能力； 具备框应用数据数据收集、统计分析和报告能力； | 根据测试问题，进一步修正系统bug | 根据测试问题，进一步修正系统bug | 根据测试问题，进一步修正系统bug | 验收准备
|  | 服务器端软件开发 | 服务器具备宽带接入速率并发测试支持能力； | 服务器端软件根据测试问题，修改bug | 服务器端开发用户信息日志及上传能力； 软件根据测试问题，修改bug | 根据测试问题，进一步修正系统bug | 根据测试问题，进一步修正系统bug | 根据测试问题，进一步修正系统bug | 验收准备
|  | 省数据分析软件开发 | 沟通省数据分析系统数据（省级、地市级）需求 | 制定省级、地市级统计分析数据结构； 制定省级、地市级Web页面架构 | 完成北京数据分析中心系统的部署需求； 完善与数据分析系统上下行通信机制； | 根据根据地方管局反馈意见和测试问题，进一步修正系统bug，协调各方解决； | 根据根据地方管局反馈意见和测试问题，进一步修正系统bug，协调各方解决； 根据企业数据对比、其他省份数据增加情况，相应扩展省数据分析内容和功能 | 根据根据地方管局反馈意见和测试问题，进一步修正系统bug，协调各方解决；视情况，相应扩展省数据分析内容和功能 | 验收准备
| 骨干直联系统界面 | 主动测量 | 开发内容: 直联点监测平台功能完善； 系统专用网站（互联互通固定终端网站、移动终端网站）； | 前期项目需求讨论； 制定网站页面需求； 制定主动接口规范 | 搭建系统架构系统； 设计界面各模块界面； | 开发系统； 开发全国比较模块； 开发骨干直联质量监测模块； 开发骨干直联故障检测模块； 同时测试已完成的功能； | 开发端到端网络监测模块； 开发端到端业务监测模块； 修正测试的bug，同时测试已完成的功能； | 开发网络资源架构模块； 开发宽带测速的相关模块； 修正测试的bug，同时测试已完成的功能； | 验收准备